Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: 			od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012

Název MAS:				Havlíčkův kraj o.p.s.

Zpracovatel zprávy:		Jaroslava Hájková, ředitelka MAS

(jméno, příjmení, funkce)

Kontakt: 				+420 774 420 913, +420 561 116 138,

hajkova@havlickuvkraj.cz

- Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období): - vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF

Ve sledovaném období MAS vyhlásila Výzvu č. 9. V rámci této výzvy budou přijímány projekty do všech fichí: Podpora rozvoje zemědělských podniků; Podpora lesnictví; Podpora drobného podnikání v MAS Havlíčkův kraj; Zlepšení kvality života v regionu Havlíčkův kraj; Cestovní ruch – záruka prosperity; Kulturní a historické dědictví – bohatství regionu Havlíčkův kraj; Podpora společenských funkcí lesa. Výzva byla vyhlášena 17. prosince.  Dne 19. 12. proběhla dvě školení předkladatelů projektů do 9. výzvy. Vzhledem k rozšířenému území působnosti MAS se školení konala na dvou místech, v Havlíčkově Borové od 14 hodin, druhé následovalo ve stejný den od 17.30 hodin v Křižánkách.

Příprava na projekty spolupráce

K projektu „S divadlem poznáváme naše regiony“ se konala 3. 9. v Okříškách pracovní schůzka. Projekt jsme chtěli podávat společně s MAS Podhorácko, MAS Společná cesta a MAS Za humnama. Naše MAS se do projektu nezapojila vzhledem k malému zájmu z území a finančním možnostem MASky.

MAS Havlíčkův kraj podala v říjnu dva projekty spolupráce jako KMAS. Jeden projekt byl připraven ve spolupráci s MAS Boskovicko plus a MAS Brána Brněnska. Jedná se o projekt „Hřbitovy – naše kamenná historie (II. etapa)“. Dne  13. 12. se konala v Hlinsku pracovní schůzka k přípravě prezentace tohoto společného projektu.

Druhý projekt jsme připravili společně s MAS MOST Vysočiny „Cesty za poznáním“, opět naše MAS je při tomto projektu koordinační MAS. Dne 10. 10. proběhlo společné jednání ve Velkém Meziříčí k upřesnění výstupů projektu.

Valná hromada MAS – 15. listopadu se konala v Přibyslavi VH, kde byli přijati noví členové. Území působnosti MAS se znatelně rozšířilo – blíže viz.: bod č. 4        - Změny

Správní rada (programový výbor) se ve sledovaném období sešla 6x, 20. 9., 10. 10., 18. 10., 20. 11., 28. 11., 17.12.

Dozorčí rada se ve sledovaném období jednala 2x. První jednání se konalo  11. 9.    v Krucemburku. Druhé jednání se konalo ve Velké Losenici 29. 11.

Zakladatelé společnosti – konala se dvě jednání, 22. 10. a 15. 11.

  - účast na vzdělávacích akcích a pořádání vzdělávacích akcí (školení, konference, semináře apod.) a jejich přínos

Ve dnech 1. - 3. 10. se manažerka MAS zúčastnila celostátní Konference v Nových Hradech.

8. 10. - Pacov – krajské sdružení MAS kraje Vysočina – výměna zkušeností, příklady dobré praxe

27. 11. - seminář KS NS MAS v Moravských Budějovicích – týkal se vzájemné výměny zkušeností při rozšiřování metody LEADER na další území, příkladů dobré praxe

MAS byla spolupořadatelem setkání MAS a mikroregionů kraje Vysočina

v Přibyslavi, které se konalo 29. 10.

  - informační a propagační akce pořádané nebo spolupořádané MAS

Propagační akce:

MAS ve sledovaném období spolupořádala propagační akci ve Stříbrných Horách.

29. 9. se konala v Obci Pohled akce Pohádkový les, kde MAS byla spolupořadatelem

Informační akce:

Rozšiřování metody LEADER – ředitelka společnosti prezentovala metodu LEADER a MAS Havlíčkův kraj na několika místech:

Setkání ohledně šíření informací o LEADRu se konala:

Městys Nové Veselí – 10. 10.

Obec Křižánky – 16. 10.

Obec Vepřová – 24. 10.

Obec Chlumětín – 12. 11.

Náplní setkání bylo předávání informací a zkušeností z využití metody LEADER        v praxi. Na jednání byli pozváni zástupci z obcí, NNO a podnikatelé, kteří projevili zájem o členství v MAS. Cílem těchto setkání bylo začlenit nové členy do již fungujícího území.

Ostatní komunitní setkání se uskutečnila:

Obec Velká Losenice – 25. 10.

Městys Česká Bělá – 30. 10.

Obec Dlouhá Ves- 30. 10.

Obec Stříbrné Hory -  30. 10.

Obec Pohled – 5. 11.

Obec Modlíkov - 6. 11.

Obec Žižkovo Pole – 6. 11.

Obec Olešenka – 6. 11.

Obec Slavětín – 7. 11.

Obec Podmoklany- 7. 11.

Obec Sobíňov – 7. 11.

Obec Oudoleň – 20. 11.

Na setkáních byli seznámeni zástupci místních spolků, podnikatelů a samospráv         s fungováním MAS a obeznámeni s plánovaným vyhlášením výzvy.

  - zasedání pracovních skupin a jejich závěry

Pracovní skupina ŽENY – schůzka proběhla  12. 10.  v Modlíkově.  Jednalo se         o přípravě společné vánoční akce ve Stříbrných Horách.

  - další (účast na výstavách apod.)

8. 11. naši MAS navštívili zástupci MAS z Finska – jednalo se výměnu zkušeností       z práce MAS a přehlídku realizovaných projektů na území naší MAS. Tuto akci zaštítila Národní síť venkovských komunitních škol v Borech a MAS Podhorácko, naše MAS byla partnerem akce. Jednalo se o zástupce 4 MAS převážně z jihu Finska - zejména manažery, předsedy. Cestu inicioval jejich společný koordinátor mezinárodních aktivit Kim Smedslund, s nímž Národní síť venkovských komunitních škol již spolupracovala v jednom projektu.

- Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

  - problémy při administraci či kontrolách projektů IV.1.2

Při administraci ani při kontrolách projektů IV. 1.2 se nevyskytly žádné závažné problémy.

  - problémy při realizaci IV.1.1

Při realizaci IV. 1.1. se problémy nevyskytly.

  - problémy při vyhlašování výzev, odvolání žadatelů

Při vyhlašování výzvy se nevyskytl žádný problém.

  - další

- Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

---

- Změny (uveďte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení): v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.):

Dne 5. 12. MAS předložila Hlášení č. 16 o změnách. Hlášení se týkalo změn                  v jednotlivých fichích a změny územního působení MAS v souvislosti přistoupení nových obcí do MAS. Členskou základnu tvoří 81 členů, z toho 40 % tvoří veřejný sektor a 60% tvoří sektor podnikatelský a NNO.  Změny ve fichích se týkaly dolní      a horní hranice způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na jednotlivé projekty. Dolní hranice byla u všech fichí snížena na 50 tisíc korun, horní hranice je u všech fichí 500 tisíc korun. Hlášení bylo ze strany SZIF schváleno, území MAS bylo rozšířeno nově o 1 mikroregion a 6 obcí.

Došlo ke změnám ve složení výběrové komise, dozorčí rady a monitorovacího

výboru. Tyto orgány MAS byly rozšířeny o nové členy. Noví členové byli voleni

z nového území tak, aby byla zaručena rovnost partnerů MAS.

- Souhrn za projekty IV. 1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci:

V tomto období nebyly žádné projekty přijaty.

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:

Bylo posuzováno jedno Hlášení o změnách.

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:

Ve sledovaném období bylo ke kontrole podáno pět žádostí o proplacení.

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

na místě realizace:

Byly provedeny dvě konzultace na místě.

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.):

telefonicky 10 konzultací, e-mailem: 20 konzultací

Počet účastí na kontrolách SZIF:

Manažerka byla přítomna na dvou kontrolách prováděných ze strany SZIF.

Další:

Průběžně probíhal monitoring dříve realizovaných projektů a monitorování projektů, které se začaly realizovat v letošním roce.

Zaměstnanci (na IV. 1.1)

| Jméno, příjmení | Pracovní smlouva/ DPP/DPČ | Úvazek/počet odpracovaných hodin | Náplň práce | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jaroslava Hájková | Pracovní smlouva | 8,5 hodiny/1 den | Činnosti související s realizací SPL |  |
| Mgr. Olga Kodysová | Pracovní smlouva | Od 1. 5. do 30. 9. 2012 24 hodin/týden Od 1. 10. 2012 8,5 hodiny/1 den | Administrativní pracovník SPL a vedení účetnictví |  |

- Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS

Společná vánoční výstava „Bez stromečku nejsou Vánoce“  - pořádaná od 16. 12. do 27. 12. ve Stříbrných Horách. Jednalo se o čtvrtý ročník (společnou akci) soutěžní výstavy                o nejhezčí stromeček. Hostující obec Stříbrné Hory poskytla výstavní prostory                           a pořadatelskou službu, která se střídala tak, aby výstavu mohlo navštívit co nejvíce lidí. První místo obsadil perníkový stromeček z Obce Chlumětín.

MAS ve sledovaném období vytvořila nové webové stránky.

- Plánované klíčové aktivity v dalším období:

Zpracování Výroční zprávy. Na březen MAS plánuje konání Valné hromady, kde budou členové seznámeni s výsledkem auditu účetní závěrky a činnosti společnosti. Na valné hromadě budou přijati noví členové, kteří projevili zájem a podali přihlášku do MAS.

V souvislosti s vyhlášením Výzvy č. 9 bude v lednu probíhat příjem žádostí, jejich kontrola. V únoru proběhne veřejná obhajoba projektů a zasedání Výběrové komise, při kterém bude proveden výběr projektů. V termínu daném z CP SZIF Praha budou vybrané projekty doručeny na RO SZIF Brno.

Jsou plánována jednání správní rady (=programového výboru), dozorčí rady, výběrové komise, pracovních skupin a výkonného monitorovacího výboru.

MAS plánuje účast na valné hromadě NS MAS kraje Vysočina v Ledči nad Sázavou dne  21. 1. 2013.

Vydání dalšího zpravodaje.

V lednu se zástupce MAS zúčastní veřejné obhajoby projektů spolupráce  IV. 2.1. na MZe.

Připravuje další propagační akce, které budou sloužit k propagaci MAS a rozšiřování metody LEADER. V období Velikonoc se uskuteční společná výstava kraslic z území MAS.

Navázání spolupráce s jinou MAS a připravení nového vhodného projektu spolupráce.

Připravíme anketu mezi obyvateli území, včetně ankety na web, související s evaluací SPL.

MAS bude pracovat na aktualizaci vnitřních předpisů organizace.

Datum: 4. 1. 2013					                   Podpis: Jaroslava Hájková