Zápis ze zasedání výkonného monitorovacího výboru MAS Havlíčkův kraj

konaného dne 22. 4. 2013

Termín jednání: 22. 4. 2013, 9:00 hod.

Místo jednání: kancelář MAS, Havlíčkova Borová

Přítomni: Roman Dopita, Jaromír Moravec, Ludmila Němcová, Jan Orel, Zdeněk Pleva, Ing. Jiří Svoboda,  František Švoma

Omuveni: František Ledvinka, František Mládek

Hosté: Olga Kodysová

Ověřovatelé zápisu:

Program jednání:

- Zahájení

- Kontrola plnění úkolů z minulého jednání (10. 9. 2012)

- Informace z MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.

- Zhodnocení činnosti monitorovacího výboru

- Rozvržení činnosti na nadcházející období

- Závěr

- Zahájení

Předsedkyně monitorovacího výboru paní L. Němcová přivítala přítomné, zvláště pak nové členy monitorovacího výboru, a zahájila jednání.

Monitorovací výbor byl na základě usnesení valné hromady MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., ze dne 15. 11. 2012 rozšířen o čtyři nové členy.

- Kontrola plnění úkolů z minulého jednání

Úkolem členů monitorovacího výboru bylo provést monitoring na místě u projektů z 8. výzvy MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. Ke dni 22. 4. 2013 byl monitoring všech projektů z 8. výzvy proveden.

- Informace z MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.

Paní O. Kodysová informovala členy monitorovacího výboru o aktuálně vyhlášené 10. výzvě MAS Havlíčkův kraj, o.p.s.

- Zhodnocení činnosti monitorovacího výboru

Členové monitorovacího výboru diskutovali o dosavadním způsobu provádění monitoringu. Shodli se, že monitoring je prováděn v dostatečné míře. U každého nově ukončeného projektu akce nebo nově schválené žádosti o dotaci na MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., provádějí členové monitorovacího výboru nebo zaměstnanci MAS Havlíčkův kraj, o.p.s., do 1 roku kontrolu na místě. V době udržitelnosti projektu je pak kontrola na místě provedena minimálně 2 x.

Praxe však ukazuje, že pro usnadnění monitoringu by bylo velmi žádoucí zavést jednotné formuláře pro provádění monitoringu na místě, které by obsahovaly seznam skutečností, jenž je vždy nutné prověřit. Formuláře musí být přizpůsobeny specifikům jednotlivých fichí, případně i jednotlivých výzev.

Paní Kodysová informovala o monitoringu projektů, které jsou povinni provádět sami žadatelé. Tento monitoring má značné slabiny ze strany žadatelů. MAS musí každého žadatele několikrát upomínat, aby zprávu o udržitelnosti projektu včas odevzdal.

Úkol č. 1: Do 15. 6. 2013 vytvoří členové monitorovacího výboru ve spolupráci se zaměstnanci MAS potřebné formuláře pro monitoring.

- Rozvržení činnosti na nadcházející období

Členové monitorovacího do svého příštího zasedání provedou kontrolu na místě u všech projektů z 1 – 8. výzvy MAS včetně.  Při provádění monitoringu budou členové monitorovacího výboru připomínat žadatelům jejich povinnost odevzdávat monitorovací zprávy o udržitelnosti.

Rozvrh monitoringu dle jednotlivých projektů je přílohou zápisu.

- Závěr

Předběžný termín dalšího jednání je předběžně stanoven na září 2013.

Předsedkyně monitorovacího výboru poděkovala všem členům za práci a ukončila jednání.

Zapsala: O. Kodysová

V Havlíčkově Borové, 22. 4. 2013

…...................................................

L. Němcová

předsedkyně

Ověřili:

…...................................................   		…...................................................